|  |
| --- |
| **Název projektu: Rozvoj vzdělávání studentů v česko-polském příhraničí v oblasti recyklačních technologií****Registrační číslo projektu: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16\_013/0002955****Harmonogram realizace projektu: 1. 11. 2021 – 31. 10. 2022** |
| **Hlavní cíl projektu:** Projekt reflektuje na problematiku nedostatku praktického vzdělávání v oblasti technologie recyklace kovů v příhraniční oblasti CZ-PL. Cílem projektu je zvýšit úroveň zaměstnatelnosti absolventů vysokých škol a to zlepšením kompetencí studentů při řešení laboratorních úloh pro získávání kovů z odpadních materiálů a využití metody LCA. Výsledkem projektu budou zlepšené praktické schopnosti studentů a vzdělávací materiály vytvořené společně partnerskými univerzitami. |
| **Klíčové aktivity projektu:** KA č. 0 – Příprava projektu (1/2021-6/2021), CZ a PLKA č. 1 – Řízení projektu (11/2021-10/2022), CZ a PLKA č. 2 – Propagační a informační činnosti " (11/2021-10/2022), CZ a PLKA č. 3 – První pracovní setkání a seminář pro studenty CZ (12/2021-1/2022), CZ KA č. 4 – Jarní workshop a seminář pro studenty - Czestochowa (3/2022-5/2022), PLKA č. 5 – Příprava a realizace souboru laboratorních prací v oblasti recyklace (11/2021-10/2022), CZ a PLKA č. 6 – Příprava a vydání monografie, distribuce (11/2021-10/2022), CZ a PLKA č. 7 – Druhé pracovní setkání CZ (9/2022-10/2022), CZ  |
| **Partneři projektu** Žadatel/Vedoucí partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaCZ projektový partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaPL projektový partner: Politechnika CzęstochowskaEuroSilesia_log2 (1)    |
| **Celkové výdaje, z toho spolufinancování z EU:**Celkové výdaje projektu: 20 148,00 EURHodnota spolufinancování z EFRR: 17 125,80 EUR |